## Sheet1
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Dự toán được phê duyệt | Chi thường xuyên | Không thường xuyên
A | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | đồng |  |  | 487709682542.0005 | 1775439038.7888 | 0
I | LẬP DỰ ÁN, CHUẨN BỊ THI CÔNG (4,89%) | đồng | 1 |  | 2266471264.7906
II | THỰC HIỆN DỰ ÁN | đồng |  |  | 485443211277.2099 | 1775439038.7888 | 0
II.1 | THI CÔNG DỰ ÁN | đồng |  |  | 483141753832.8297 | 1775439038.7888 | 0
II.1.1 | Phân tích giải đoán ảnh vệ tinh | km2 | 142.5 |  | 34567064.6 |  | 0
II.1.2 | Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất | đồng |  |  | 11976954692.2586 | 34983052.0688 | 0
1 | Công tác ngoại nghiệp |  |  |  | 7820990129.3189 | 29576865.384 | 0
1.1 | Chuẩn bị | Km2 | 3160.83 | 186287.216 | 597746769.0347 | 2254075.3136 | 0
1.2 | Tiến hành điều tra thực địa | Km2 | 3156.48 | 2103207.584 | 6727452853.1788 | 25448811.7664 | 0
1.3 | Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm | Km2 | 3156.48 | 154874.24 | 495790507.1054 | 1873978.304 | 0
2 | Công tác nội nghiệp |  |  |  | 4155964562.9397 | 5406186.6848 | 0
2.1 | Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá TNN dưới đất | Km2 | 3156.48 | 150700.96 | 459963387.5415 | 1823481.616 | 0
2.2 | Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá | Km2 | 3156.48 | 296091.328 | 901422521.2019 | 3582705.0688 | 0
2.3 | Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất | Km2 | 3147.08 | 748723.216 | 2284066807.7581 | 0 | 0
2.4 | Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ | Km2 | 3147.08 | 169028.192 | 510511846.4382 | 0 | 0
II.1.3 | Công tác địa vật lý | Đồng |  |  | 91017232243.3251 | 397857996 | 0
1 | Công tác ngoại nghiệp | Đồng |  |  | 75550070079.9317 | 327133004 | 0
1.1 | Đo sâu đối xứng điện trở |  |  |  | 58394901064.3136 | 292404464 | 0
- | ABmax=650-680m | điểm | 28544 | 1661389 | 46039081022.8139 | 292404464 | 0
- | ABmax=1000m | điểm | 4753 |  | 9406890390.4997
- | ABmax=2000m | điểm | 961 |  | 2948929651
1.2 | Đo mặt cắt đối xứng điện trở |  |  |  | 6044701447.5071 | 34728540 | 0
- | AB=120m, | điểm | 76755 | 82687 | 5925807847.5071 | 34728540 | 0
- | AB=240m, | điểm | 0 |  | 0
- | AB=330m, | điểm | 1200 |  | 118893600
1.3 | Đo sâu phân cự kích thích |  |  |  | 1485490594.9656 | 0 | 0
| ABmax=650-680m | điểm | 358 |  | 1260378693.9875 | 0 | 0
| ABmax=1000m | điểm | 49 |  | 225111900.9781
| ABmax=2000m | điểm | 0 |  | 0
1.4 | Đo địa vật lý lỗ khoan | m | 50705 | 167367.69 | 8868490919.1453 | 0 | 0
2 | Công tác nội nghiệp |  |  |  | 15467162163.3934 | 70724992 | 0
2.1 | Đo sâu đối xứng điện trở |  |  |  | 13769833219.8967 | 64440112 | 0
- | ABmax=650-680m | điểm | 28544 | 366137 | 10696366540.8538 | 64440112 | 0
- | ABmax=1000m | điểm | 4753 |  | 2267681631.0428
- | ABmax=2000m | điểm | 961 |  | 805785048
2.2 | Đo mặt cắt đối xứng điện trở |  |  |  | 1190701530.5126 | 6284880 | 0
- | AB=120m, | điểm | 76755 | 14964 | 1172645730.5126 | 6284880 | 0
- | AB=240m, | điểm | 0 |  | 0
- | AB=330m, | điểm | 1200 |  | 18055800
2.3 | Đo sâu phân cự kích thích | điểm |  |  | 336556470.9842 | 0 | 0
| ABmax=650-680m | điểm | 358 |  | 289896417.6403 | 0
| ABmax=1000m | điểm | 49 |  | 46660053.3439
| ABmax=2000m | điểm | 0 |  | 0
II.1.4 | Công tác khoan khảo sát thăm dò nước dưới đất |  | 0 |  | 259975377618.1859 | 1218598275.32 | 0
1 | Ngoại nghiệp | m | 82208 | 2707996.1674 | 258963448307.5433 | 1218598275.32 | 0
2 | Nội nghiệp |  | 527 |  | 1011929310.6425 | 0
| Các lỗ khoan dưới 100m | LK | 239 | 1766609.6 | 422219710.5787 | 0 | 0
| Các lỗ khoan từ 100m đến dưới 200m | LK | 275 | 2031601.04 | 558690310.0638 | 0
| Các lỗ khoan từ 200m đến dưới 300m | LK | 9 | 2208262 | 19649004
| Các lỗ khoan từ 300m đến dưới 400m | LK | 4 | 3091566.8 | 11370286
I.5 | Công tác hút nước thí nghiệm | Đồng |  |  | 53705343732.9648 | 118441939.4 | 0
1 | Công tác ngoại nghiệp | Đồng |  |  | 49931925027.5596 | 118441939.4 | 0
1.1 | Chuẩn bị và kết thúc |  |  |  | 16048569141.5115 | 49186315.4 | 0
1,1,1 | Máy nén khí |  |  |  | 10231939846.013 | 49186315.4 | 0
- | Chiều sâu đặt ống dâng từ 26 ÷ 50m | lần | 272 | 10153138.5 | 2768796397.2905 | 0
- | Chiều sâu đặt ống dâng từ 51 ÷ 100m | lần | 392 | 12296578.85 | 5063353040.4425 | 49186315.4 | 0
| Chiều sâu đặt ống dâng từ 101 ÷ 150m | lần | 128 |  | 2399790408.28
1,1,2 | Máy bơm điện |  |  |  | 5816629295.4985 | 0 | 0
- | Chiều sâu đặt ống dâng từ 26 ÷ 50m | lần | 465 | 6504056.65 | 2969167339.3953 | 0 | 0
- | Chiều sâu đặt ống dâng từ 51 ÷ 100m | lần | 227 |  | 1889361762.6032 | 0
| Chiều sâu đặt ống dâng từ 101 ÷ 150m | lần | 100 |  | 958100193.5
1.2 | Tiến hành hút nước |  |  |  | 32118653150.6837 | 69255624 | 0
- | Bơm thổi rửa bằng máy nén khí | ca | 4752 | 2885651 | 13715737764.0282 | 69255624 | 0
- | Bơm thí nghiệm bằng máy bơm chìm | ca | 11880 | 1438799 | 17136621831.1223 | 0 | 0
- | Bơm giật cấp | ca | 294.5 | 4302896 | 1266293555.5332 | 0
1.3 | Đo hồi phục | ca | 2377.5 | 686084 | 1764702735.3645 | 0 | 0
2 | Công tác nội nghiệp |  |  |  | 3773418705.4051 | 0 | 0
| Văn phòng chỉnh lý tài liệu hút nước | điểm | 790 | 4834790 | 3773418705.4051 | 0 | 0
II.1.6 | Quan trắc động thái nước dưới đất |  |  |  | 48942569550.7043 | 0 | 0
- | Quan trắc động thái NDĐ trong lỗ khoan |  |  |  | 48942569550.7043
1 | Quan trắc động thái nước dưới đất | Lần đo | 69479.6 | 681835 | 47563547997.888 | 0 | 0
2 | Văn phòng chỉnh lý tài liệu quan trắc | 100 số liệu | 694.8 | 1959726 | 1379021552.8162 | 0 | 0
II.1.7 | Công tác lấy và phân tích mẫu nước |  |  |  | 12378469203.8641 | 0 | 0
1 | Công tác lấy mẫu |  |  |  | 3939895530.7735 | 0 | 0
| Mẫu nước trong quan trắc | mẫu | 1650 | 2392632 | 3939895530.7735 | 0 | 0
2 | Công tác phân tích mẫu nước |  |  |  | 8438573673.0907 | 0 | 0
2.1 | Mẫu nước hóa toàn diện | mẫu | 3819 | 754878 | 2916117487.0864 | 0 | 0
2.2 | Phân tích sắt chuyên môn | mẫu | 2741 | 70868 | 196033162.6724 | 0 | 0
2.3 | Phân tích mẫu vi lượng | mẫu | 2741 | 931012 | 2572534384.563 | 0 | 0
2.4 | Phân tích mẫu nhiễm bẩn | mẫu | 2742 | 428799 | 1187205171.5032 | 0 | 0
2.5 | Mẫu vi sinh (E.Coli và Coliform) | mẫu | 2740 | 566158.5 | 1566683467.2656 | 0 | 0
II.1.8 | Công tác trắc địa | đồng |  |  | 5111239726.927 | 5557776 | 0
1 | Đo công trình thứ yếu | Điểm | 3799 |  | 585481993 |  | 0
2 | Định tuyến địa vật lý | km | 951.1 | 1389444 | 1110536465.927 | 5557776 | 0
3 | Đo tọa độ phẳng vị trí các lỗ khoan khảo sát TNN(X,Y,Z) | Điểm | 792 | 4331303 | 3415221268 | 0 | 0
II.1.9 | Công tác trám lấp lỗ khoan | Đồng |  |  | 0
| Trám lấp lỗ khoan | m3
II.2 | TỔNG HỢP XÂY DỰNG HỒ SƠ, SẢN PHẨM KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ | Km2 |  |  | 2026882064.5303
1 | Tổng hợp hồ sơ sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất (phần công việc có đơn giá) |  | 3146.98 |  | 2026882064.5303
2 | Lập báo cáo tổng kết (phần không có đơn giá, tính theo tỷ lệ % chi phí thực hiện, vận dụng thông tư 40/2009/TT-BTNM) |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
II.3 | HỘI THẢO, KIỂM TRA, NGHIỆM THU | Km2 |  |  | 0
II.4 | IN, NHÂN SAO, LƯU TRỮ VÀ GIAO NỘP SẢN PHẨM | đồng |  |  | 274575379.85
1 | Phần có đơn giá | Km2 |  |  | 0
2 | Phần chưa có đơn giá | Km2 | 0 |  | 274575379.85
B | CHI PHÍ KHÁC |  |  |  | 20454020590.197 | 0 | 6000000
1 | Chi phí kiểm tra nghiệm thu, thẩm định, xét duyệt Đề án, Báo cáo (A x 1,5%) |  | 0 |  | 7278606102.2699
2 | Chi phí vận chuyển |  |  |  | 8489599122.5548 | 0 | 0
2.1 | Vận chuyển máy móc, thiết bị (KT) | Km | 214537.0934 | 26918 | 6108367934.5548 |  | 0
2.2 | Chuyển quân | vùng | 306.5078 | 3200000 | 2093231188 |  | 0
2.3 | Vận chuyển đường thủy | Đồng | 16 | 10000000 | 288000000 |  | 0
3 | Chi phí vận chuyển từ đất liền ra đảo |  |  |  | 224000000 |  | 0
4 | Làm đường, nền cho khoan (KT) | Km | 131.1722 | 10000000 | 1329458120 |  | 0
5 | Đền bù hoa màu (KT) | LK | 684.4 | 1000000 | 686194000 |  | 1000000
6 | Rút gọn mẫu lỗ khoan (KT) | LK | 332 | 1000000 | 401979245.3723 |  | 4000000
7 | Mua nước ngọt cho sinh hoạt (KT) | vùng | 320.928 | 1000000 | 321184000 |  | 1000000
8 | Công bố, bàn giao kết quả dự án | vùng | 313 | 0 | 313000000 |  | 0
C | Chi phí phí quản lý TTQH&ĐTTNNQG (A x 5%) |  |  |  | 24122720777.5353
| TỔNG CỘNG (A+B+C) |  |  |  | 532286423909.733 | 1775439038.7888 | 6000000
| LÀM TRÒN |  |  |  | 532286424000 | 1775000000 | 6000000