## bieu 07
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ NGHIỆM THU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
ĐỀ ÁN: BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN (giai đoạn 2)
(Kèm theo Biên bản số 32/BBNT ngày 26 tháng 9 năm 2021)
Đơn vị tính: đồng
Số TT | Nội dung | Đơn vị tính | Theo quyết định số 12/QĐ-TNNQG ngày 05/01/2021 |  |  | Khối lượng đã nghiệm thu, thanh toán 6 tháng đầu năm 2021 |  | Khối lượng thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 | Khối lượng, giá trị nghiệm thu thanh toán 6 tháng cuối năm 2021
[9 empty] | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Trong đó
|  |  | Khối lượng |  | Thành tiền | Khối lượng | Thành tiền |  |  |  |  | Chi thường xuyên | Không thường xuyên
A | LẬP ĐỀ ÁN | Dự án
B | THI CÔNG ĐỀ ÁN | đồng |  |  | 1201863906.4014 |  | 518799598.2124 |  |  |  | 683064308.189 | 683064308.189
I | ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TNNDĐ CÁC ĐÔ THỊ | [10 empty] | 0
I.1 | Thu thập, kế thừa các số liệu, tổng hợp tài liệu đã được điều tra trước đây và cập nhật thông tin, số liệu điều tra mới vào nguồn cơ sở dữ liệu chung | đồng | [9 empty] | 0
1 | Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu để điều tra bổ sung xác định điều kiện tồn tại số lượng, chất lượng các TCN cần bảo vệ | km2 | [9 empty] | 0
2 | Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin để điều tra xác định hiện trạng TNNDĐ được khai thác sử dụng hiện trạng sụt lún nền đất ở các khu vực do khai thác nước; | km2 | [9 empty] | 0
3 | Thu thập, rà soát thông tin, số liệu, tài liệu để điều tra xác định hiện trạng các nguồn (chất thải rắn và chất thải lỏng) tác động làm ô nhiễm đến nguồn nước. | km2 | [9 empty] | 0
I.2 | Điều tra khảo sát thực địa | [10 empty] | 0
1 | Điều tra bổ sung, đánh giá và xác định điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng nước các tầng chứa nước | km2 | [9 empty] | 0
1.1 | Điều tra vùng chưa có tài liệu điều tra 1:25000 | [10 empty] | 0
1.1.1 | Chuẩn bị | km2 | [9 empty] | 0
1.1.2 | Tiến hành điều tra thực địa | km2 | [9 empty] | 0
1.1.3 | Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm | km2 | [9 empty] | 0
1.2 | Điều tra phổ tra vùng đã có tài liệu 1:25000 | [10 empty] | 0
1.2.1 | Chuẩn bị | km2 | [9 empty] | 0
1.2.2 | Tiến hành điều tra thực địa | km2 | [9 empty] | 0
1.2.3 | Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm | km2 | [9 empty] | 0
2 | Điều tra hiện trạng khai thác, nhu cầu sử dụng nước dưới đất; mức độ cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn các tầng chứa nước | km2 | [9 empty] | 0
2.1 | Chuẩn bị | km2 | [9 empty] | 0
2.2 | Tiến hành điều tra thực địa | km2 | [9 empty] | 0
2.3 | Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm | km2 | [9 empty] | 0
3 | Điều tra hiện trạng các nguồn thải (bãi chôn lấp chất thải, bãi rác, nghĩa trang, nước thải) tác động làm ô nhiễm nguồn nước | [10 empty] | 0
3.1 | Chuẩn bị | km2 | [9 empty] | 0
3.2 | Tiến hành điều tra thực địa | km2 | [9 empty] | 0
3.3 | Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm | km2 | [9 empty] | 0
I.3 | Công tác địa vật lý | Đồng | [9 empty] | 0
1 | Đo sâu đối xứng | đồng | [9 empty] | 0
1.1 | Ngoài trời | [10 empty] | 0
- | Đo sâu đối xứng AB/2Max = 1000 m | điểm | [9 empty] | 0
- | Đo sâu đối xứng AB/2Max = 750 m | điểm | [9 empty] | 0
- | Đo sâu đối xứng AB/2Max = 350 m | điểm | [9 empty] | 0
- | Đo sâu đối xứng ABMax = 440m | điểm | [9 empty] | 0
- | Đo sâu đối xứng ABMax = 300m | điểm | [9 empty] | 0
1.2 | Trong phòng | [10 empty] | 0
- | Đo sâu đối xứng AB/2Max = 1000 m | điểm | [9 empty] | 0
- | Đo sâu đối xứng AB/2Max = 750 m | điểm | [9 empty] | 0
- | Đo sâu đối xứng AB/2Max = 350 m | điểm | [9 empty] | 0
- | Đo sâu đối xứng ABMax = 440m | điểm | [9 empty] | 0
- | Đo sâu đối xứng ABMax = 300m | điểm | [9 empty] | 0
2 | Đo sâu phân cực kích thích | [10 empty] | 0
2.1 | Ngoài trời | [10 empty] | 0
- | Đo sâu phân cực kích thích, AB Max = 1200 m | điểm | [9 empty] | 0
- | Đo sâu phân cực kích thích, AB/2 Max = 350 m | điểm | [9 empty] | 0
2.2 | Trong phòng | [10 empty] | 0
- | Đo sâu phân cực kích thích, ABMax = 1200 m | điểm | [9 empty] | 0
- | Đo sâu phân cực kích thích, AB/2 Max = 350 m | điểm | [9 empty] | 0
3 | Địa vật lý lỗ khoan (đo carota lỗ khoan) | m | [9 empty] | 0
4 | Đo nạp điện lỗ khoan | điểm | [9 empty] | 0
I.4 | Công tác khoan | m | [9 empty] | 0
1 | Ngoại nghiệp | m | [9 empty] | 0
+ | Công tác khoan | m | [9 empty] | 0
+ | Vật tư đi kèm công tác khoan | đồng | [9 empty] | 0
2 | Nội nghiệp | LK | [9 empty] | 0
- | LK dưới 100m | LK | [9 empty] | 0
- | LK từ 100m đến dưới 200m | LK | [9 empty] | 0
- | LK từ 200m đến dưới 300m | LK | [9 empty] | 0
- | LK từ 300m đến dưới 400m | LK | [9 empty] | 0
I.5 | Công tác hút nước thí nghiệm lỗ khoan | Đồng | [9 empty] | 0
1 | Ngoại nghiệp | [10 empty] | 0
- | Lắp đặt, tháo dỡ thiết bị | lần | [9 empty] | 0
- | Tiến hành hút nước thí nghiệm | ca | [9 empty] | 0
+ | Hút thổi rửa | ca | [9 empty] | 0
+ | Hút thí nghiệm đơn lỗ khoan | ca | [9 empty] | 0
+ | Hút thí nghiệm chùm kết hợp đổ muối | ca | [9 empty] | 0
+ | Hút nước thí nghiệm chùm lỗ khoan XD quan hệ thuỷ lực | ca | [9 empty] | 0
- | Đo hồi phục mực nước | ca | [9 empty] | 0
2 | Nội nghiệp | điểm | [9 empty] | 0
I.6 | Công tác trắc địa | Đồng | [9 empty] | 0
1 | Đo công trình chủ yếu toạ độ không gian (x, y, z) | điểm | [9 empty] | 0
2 | Đo công trình thứ yếu toạ độ phẳng (x, y) | điểm | [9 empty] | 0
3 | Định tuyến địa vật lý | km | [9 empty] | 0
I.7 | Công tác quan trắc động thái nước dưới đất | Đồng | [9 empty] | 0
1 | Ngoài trời | [10 empty] | 0
- | Quan trắc động thái lỗ khoan | lần | [9 empty] | 0
2 | Trong phòng (xử lý số liệu của quan trắc viên) | 100 SL | [9 empty] | 0
I.8 | Công tác lấy và phân tích mẫu | đồng | [9 empty] | 0
1 | Mẫu nước | đồng | [9 empty] | 0
1.1 | Lấy mẫu | [10 empty] | 0
- | Mẫu NDĐ (lấy mẫu trong quan trắc) | mẫu | [9 empty] | 0
- | Mẫu nước mặt | mẫu | [9 empty] | 0
1.2 | Phân tích mẫu | [10 empty] | 0
- | Mẫu toàn diện | mẫu | [9 empty] | 0
- | Mẫu Vi lượng (As, Hg, CN-, Phenol, Cr, Cd, Pb, Cu, Zn, Mn) | mẫu | [9 empty] | 0
- | Mẫu nhiễm bẩn (NH4, NO3, NO2, COD, PO4) | mẫu | [9 empty] | 0
- | Vi sinh (E.coli và Colifom) | mẫu | [9 empty] | 0
- | Mẫu Sắt | mẫu | [9 empty] | 0
- | Mẫu đồng vị (O18, H2) | mẫu | [9 empty] | 0
- | Các chỉ tiêu đo nhanh (Cl, TDS) | CT | [9 empty] | 0
2 | Mẫu đất | [10 empty] | 0
2.1 | Lấy mẫu | mẫu | [9 empty] | 0
2.2 | Phân tích mẫu | [10 empty] | 0
- | Xác định độ thấm | mẫu | [9 empty] | 0
- | Xác định thành phần hạt | mẫu | [9 empty] | 0
I.9 | Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu | đồng | [9 empty] | 0
1 | Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa xác định cấu trúc địa chất thủy văn, sự phân bố của các TCN; tiềm năng, trữ lượng có thể khai thác của các TCN | km2 | [9 empty] | 0
2 | Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá hiện trạng khai thác, nhu cầu sử dụng nước dưới đất; mức độ cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn các tầng chứa nước | km2 | [9 empty] | 0
3 | Chỉnh lý, xử lý, tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu theo nội dung đánh giá hiện trạng các nguồn chất thải (chất thải rắn và chất thải lỏng) tác động làm ô nhiễm đến NDĐ; xác định các nguyên nhân, con đường gây ô nhiễm và nhiễm mặn NDĐ; tính toán khả năng và mức độ tự bảo vệ của các TCN | km2 | [9 empty] | 0
I.10 | Phân tích, đánh giá | đồng | [9 empty] | 0
1 | Phân tích, đánh giá điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng của các tầng chứa NDĐ | km2 | [9 empty] | 0
2 | Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, nhu cầu sử dụng nước dưới đất; mức độ cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn các tầng chứa nước | km2 | [9 empty] | 0
3 | Phân tích, đánh giá hiện trạng các nguồn thải (bãi chôn lấp chất thải, bãi rác, nghĩa trang, nước thải) tác động làm ô nhiễm nguồn nước | km2 | [9 empty] | 0
I.11 | Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ | đồng | [9 empty] | 0
1 | Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ TNNDĐ. | km2 | [9 empty] | 0
2 | Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ hiện trạng tài nguyên nước dưới đất đang được khai thác sử dụng, mức độ cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn các tầng chứa nước | km2 | [9 empty] | 0
3 | Chuẩn bị nội dung thông tin, dữ liệu, số liệu và biên tập các loại bản đồ về hiện trạng bãi chôn lấp chất thải, bãi rác, nghĩa trang và nước thải tác động vào nguồn nước. | km2 | [9 empty] | 0
I.12 | Dự báo tài nguyên nước dưới đất bằng mô hình dòng chảy | mô hình | [9 empty] | 0
1 | Tổng hợp phân tích tài liệu | bước 2 | [9 empty] | 0
2 | Nhập dữ liệu | bước 3 | [9 empty] | 0
3 | Chỉnh lý mô hình | bước 4 | [9 empty] | 0
4 | Đánh giá dự báo | bước 5 | [9 empty] | 0
5 | Lập báo cáo | bước 6 | [9 empty] | 0
I.13 | Dự báo sự dịch chuyển các chất gây ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất | mô hình | [9 empty] | 0
1 | Tổng hợp phân tích tài liệu | bước 2 | [9 empty] | 0
2 | Nhập dữ liệu | bước 3 | [9 empty] | 0
3 | Chỉnh lý mô hình | bước 4 | [9 empty] | 0
4 | Đánh giá dự báo | bước 5 | [9 empty] | 0
5 | Lập báo cáo | bước 6 | [9 empty] | 0
II | BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT | đồng | [9 empty] | 0
II.1 | Xây dựng thí điểm công trình bổ sung nhân tạo NDĐ | đồng | [9 empty] | 0
II.1 | Khắc phục các vấn đề về ô nhiễm, cạn kiệt của các tầng chứa nước | đồng | [9 empty] | 0
1 | Xây dựng và đề xuất các phương án khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho từng đô thị | đồng | [9 empty] | 0
1.1 | Phân tích dự báo xu thế biến động TNNDĐ; xác định các vấn đề về khai thác, sử dụng NDĐ | 1000 km2 | [9 empty] | 0
1.2 | Xây dựng các phương án quy hoạch khai thác, sử dụng TNNDĐ; đề xuất phương án tối ưu và lộ trình thực hiện | 1000 km2 | [9 empty] | 0
2 | Khoanh định vùng hạn chế khai thác NDĐ | [10 empty] | 0
2.1 | Phân tích, dự báo xu thế biến động của nguồn NDĐ; xác định các vấn đề về bảo vệ TNNDĐ | 1000 km2 | [9 empty] | 0
2.2 | Khoanh định các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, đề xuất các biện pháp hạn chế và lộ trình thực hiện | 1000 km2 | [9 empty] | 0
3 | Đánh giá và phân loại mức độ ô nhiễm đối với từng nguồn nước dưới đất | 1000 km2 | [9 empty] | 0
4 | Đánh giá và phân loại mức độ cạn kiệt đối với từng nguồn nước dưới đất | 1000 km2 | [9 empty] | 0
5 | Xây dựng các phương án phục hồi trữ lượng, chất lượng nước dưới đất và thứ tự ưu tiên | 1000 km2 | [9 empty] | 0
II.2 | Bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt | đồng | [9 empty] | 0
1 | Khoanh vùng bảo vệ miền cấp cho các tầng chứa nước | đồng | [9 empty] | 0
1.1 | Phân tích, lựa chọn phương pháp xác định vùng bảo vệ miền cấp cho các tầng chứa nước | 1000 km2 | [9 empty] | 0
1.2 | Khoanh định vùng bảo vệ miền cấp cho các tầng chứa nước | 1000 km2 | [9 empty] | 0
2 | Khoanh vùng bảo hộ vệ sinh cho các công trình lấy nước sinh hoạt | đồng | [9 empty] | 0
2.1 | Phân tích, lựa chọn phương pháp xác định vùng bảo hộ vệ sinh cho các công trình lấy nước sinh hoạt | 1000 km2 | [9 empty] | 0
2.2 | Khoanh định vùng bảo hộ vệ sinh cho các công trình lấy nước sinh hoạt | 1000 km2 | [9 empty] | 0
II.3 | Quan trắc, giám sát tài nguyên nước dưới đất | đồng | [9 empty] | 0
| Rà soát, thiết kế mạng quan trắc TNNDĐ | km2 | [9 empty] | 0
III | CẬP NHẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT | đồng | 0 |  | 1201863906.4014 |  | 518799598.2124 |  |  |  | 683064308.189 | 683064308.189 |  |  |  | 0
1 | Tạo lập dữ liệu cho cơ sở dự liệu |  | 0 |  | 737414899.543 |  | 518799598.2124 |  |  |  | 218615301.3306 | 218615301.3306 |  |  |  | 0
1.1 | Chuyển đổi dữ liệu |  | 0 |  | 134456643.36 |  | 112023621.216 |  |  |  | 22433022.144 | 22433022.144 |  |  |  | 0
1.1.1 | Chuẩn hóa dữ liệu phi không gian theo thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu | ĐTQL | 11.6316 | 6935760 | 80673986.016 | 11.6316 | 80673986.016 |  | 0 | 6935760 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2 | Chuyển đổi dữ liệu sau khi đã được chuẩn hóa vào CSDL | ĐTQL | 11.6316 | 4623840 | 53782657.344 | 6.78 | 31349635.2 | 4.8516 | 4.8516 | 4623840 | 22433022.144 | 22433022.144 |  |  | 0 | 0
1.2 | Nhập, đối soát dữ liệu |  | 0 |  | 602958256.183 |  | 406775976.9964 | 0 |  |  | 196182279.1866 | 196182279.1866 |  |  | 472173 | 0
1.2.1 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 6451123 |  | 293648930.5064 | 6397688 | 271557527.1155 | 525608 | 53435 |  | 22091403.3909 | 22091403.3909 |  |  | 1057 | 0
| Nhập mới |  | 72411 | 413.4257 | 29936569.8688 | 18976 | 7845166.4779 | 54492 | 53435 | 413.4257 | 22091403.3909 | 22091403.3909 |  | 54492 | 471116 | 0
| Chuyển đổi |  | 6378712 | 41.3426 | 263712360.6376 | 6378712 | 263712360.6376 | 471116 | 0 | 41.3426 | 0 | 0 |  | 471116 | 5214 | 0
1.2.2 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 240279 | 732.4707 | 175997322.7119 | 60432 | 44264668.1821 | 185061 | 179847 | 732.4707 | 131732654.5298 | 131732654.5298 |  | 185061 | 472173 | 0
1.2.3 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 6451123 |  | 85293423.7195 | 6397688 | 78876743.0024 | 525608 | 53435 |  | 6416680.7171 | 6416680.7171 |  |  | 1057 | 0
| Nhập mới |  | 72411 | 120.0839 | 8695391.923 | 18976 | 2278711.2059 | 54492 | 53435 | 120.0839 | 6416680.7171 | 6416680.7171 |  |  | 471116 | 0
| Chuyển đổi |  | 6378712 | 12.0084 | 76598031.7965 | 6378712 | 76598031.7965 | 471116 | 0 | 12.0084 | 0 | 0 |  |  | 5214 | 0
1.2.4 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 240279 | 199.8451 | 48018579.2451 | 60432 | 12077038.6964 | 185061 | 179847 | 199.8451 | 35941540.5487 | 35941540.5487 |  |  | 0 | 0
2 | Biên tập dữ liệu |  | 0 |  | 275418477.9467 |  |  | 0 |  |  | 275418477.9467 | 275418477.9467 |  |  | 0 | 0
2.1 | Tuyên bố đối tượng | ĐTQL | 11.6316 | 10372831.764 | 120652629.9461 |  |  | 11.6316 | 11.6316 | 10372831.764 | 120652629.9461 | 120652629.9461 |  |  | 0 | 0
2.2 | Sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian | ĐTQL | 5.0076 | 13829631.4546 | 69253262.4718 |  |  | 5.0076 | 5.0076 | 13829631.4546 | 69253262.4718 | 69253262.4718 |  |  | 0 | 0
2.3 | Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian | ĐTQL | 6.624 | 10372831.764 | 68709637.6047 |  |  | 6.624 | 6.624 | 10372831.764 | 68709637.6047 | 68709637.6047 |  |  | 0 | 0
2.4 | Trình bày hiển thị dữ liệu không gian | ĐTQL | 5.0076 | 3355489.2412 | 16802947.924 |  |  | 5.0076 | 5.0076 | 3355489.2412 | 16802947.924 | 16802947.924 |  |  | 0 | 0
3 | Kiểm tra sản phẩm |  | 0 |  | 138541290.4717 |  |  | 0 |  |  | 138541290.4717 | 138541290.4717 |  |  | 0 | 0
3.1 | Kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu | ĐTQL | 11.6316 | 1802429.4913 | 20965138.8705 |  |  | 11.6316 | 11.6316 | 1802429.4913 | 20965138.8705 | 20965138.8705 |  |  | 0 | 0
3.2 | Kiểm tra nội dung CSDL | ĐTQL | 11.6316 | 7406465.1663 | 86149040.2286 |  |  | 11.6316 | 11.6316 | 7406465.1663 | 86149040.2286 | 86149040.2286 |  |  | 0 | 0
3.3 | Kiểm tra danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu | ĐTQL | 11.6316 | 2701873.463 | 31427111.3727 |  |  | 11.6316 | 11.6316 | 2701873.463 | 31427111.3727 | 31427111.3727 |  |  | 0 | 0
4 | Phục vụ nghiệm thu và giao nộp sản phẩm |  | 0 |  | 50489238.44 |  |  | 0 |  |  | 50489238.44 | 50489238.44 |  |  | 0 | 0
4.1 | Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và nghiệm thu sản phẩm | ĐTQL | 11.6316 | 3745926.5718 | 43571119.513 |  |  | 11.6316 | 11.6316 | 3745926.5718 | 43571119.513 | 43571119.513 |  |  | 0 | 0
4.2 | Đóng gói các sản phẩm dạng giấy và dạng số | ĐTQL | 11.6316 | 417616.1684 | 4857544.2243 |  |  | 11.6316 | 11.6316 | 417616.1684 | 4857544.2243 | 4857544.2243 |  |  | 0 | 0
4.3 | Giao nộp sản phẩm | ĐTQL | 11.6316 | 177153.1606 | 2060574.7028 |  |  | 11.6316 | 11.6316 | 177153.1606 | 2060574.7028 | 2060574.7028 |  |  | 0 | 0
IV | TỔNG HỢP, XÂY DỰNG HỒ SƠ, SẢN PHẨM KẾT QUẢ DỰ ÁN | [13 empty] | 0
1 | Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả dự án thành phần | km2 | [12 empty] | 0
2 | Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả dự án tổng thể | km2 | [12 empty] | 0
| CỘNG (A+B) | đồng |  |  | 1201863906.4014 | [9 empty] | 0
C | CHI PHÍ KHÁC | đồng | [12 empty] | 0
1 | Thẩm định, xét duyệt, kiểm tra, nghiệm thu (1,5% x (A+B) | đồng | [12 empty] | 0
2 | Can in nộp lưu trữ | đồng | [12 empty] | 0
3 | Làm, sửa đường nền khoan (tạm tính) | m3 | [12 empty] | 0
4 | Vận chuyển | đồng | [12 empty] | 0
4.1 | Vận chuyển máy móc, thiết bị (tạm tính) | [13 empty] | 0
| Vận chuyển máy móc, thiết bị (trên bộ, tạm tính) | km | [12 empty] | 0
4.2 | Chuyển quân (tạm tính) | đồng | [12 empty] | 0
5 | Chi phí bồi thường thiệt hại về tài sản và hoa màu | LK | [12 empty] | 0
6 | Thông tin quảng cáo sản phẩm của dự án trên thông tin đại chúng (tạm tính) | đồng | [12 empty] | 0
D | CHI PHÍ QUẢN LÝ TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC ( 5% x (A+B) | đồng
| TỔNG CỘNG | đồng |  |  | 1201863906.4014 |  | 518799598.2124 |  |  |  | 683064308.189 | 683064308.189
| LÀM TRÒN SỐ | đồng |  |  | 1202000000 |  | 518800000 |  |  |  | 683064000 | 683064000
1201863906.4014
Note on I152: Author: chỗ này t tạm để 5 đối tượng quản lý nhé

## Sheet2
Phụ lục 1: Bảng tổng hợp số trường dữ liệu 8 khu đô thị dự án bảo vệ nước đô thị giai đoạn II
STT | Nhóm chỉ tiêu | Tên bảng dữ liệu | Dữ liệu không gian | Dữ liệu phi không gian | Số đối tượng | Số trường TT | Tổng số trường dữ liệu theo dự toán | Tổng số trường dữ liệu theo thực tế | Ghi chú | Diễn giải
A | B | C | D | E | 1 | 2 |  | 3=1x2 | 4
1 | Công trình quan trắc nước dưới đất | Thông tin chung công trình quan trắc nước dưới đất | x |  | 40 | 33 | 1320 | 1320 | 100% | rà lại số lỗ khoan mới thi công giai đoạn II | 40 có từ trước (ko điều chỉnh)
|  | Thông tin địa tầng |  | x | 40 | 5 | 160 | 200 | 125%
|  | Thông tin kết cấu công trình quan trắc |  | x | 40 | 6 | 120 | 240 | 200%
|  | Thông số tầng chứa nước |  | x | 40 | 3 | 120 | 120 | 100%
|  | Lịch sử trạm quan trắc |  | x | 40 | 4 | 80 | 160 | 200%
2 | Công trình quan trắc nước mặt | Thông tin chung trạm quan trắc nước mặt | x |  | 2 | 12 | 24 | 24 | 100% |  | 2 công trình (k điều chỉnh)
|  | Mặt cắt ngang sông tuyến quan trắc |  | x | 2 | 4 | 8 | 8 | 100%
|  | Lịch sử trạm quan trắc |  | x | 2 | 2 | 4 | 4 | 100%
|  | Thống kê độ cao đầu cọc |  | x | 2 | 2 | 4 | 4 | 100% |  |  | 63
3 | Kết quả quan trắc dạng chuỗi thời gian | Dữ liệu quan trắc mực nước lỗ khoan |  | x | 744722 | 5 | 3723610 | 3723610 | 100% | 96 công trình quan trắc trong 12 năm, mỗi ngày 2 số liệu | 5992768 | 5992768 | 0
|  | Dữ liệu quan trắc nhiệt độ lỗ khoan |  | x | 744722 | 3 | 2234166 | 2234166 | 100% |  | 36500
|  | Dữ liệu quan trắc mực nước nước mặt |  | x | 2187 | 9 | 19683 | 19683 | 100% | 3 công trình NM quan trắc trong 12 năm, mỗi ngày 1 số liệu
|  | Dữ liệu quan trắc lưu lượng nước mặt |  | x | 2187 | 7 | 15309 | 15309 | 100%
|  | Dữ liệu quan trắc nhiệt độ nước mặt |  | x |  | 4 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Kết quả quan trắc thành phần hóa học nước | Đa lượng (lỗ khoan) |  | x | 58851 | 12 | 155400 | 706212 | 454.4% | 58851 | 706212
|  | Vi lượng (lỗ khoan) |  | x | 488 | 8 | 74456 | 3904 | 5.243% | 488 | 3904
|  | Nhiễm bẩn (lỗ khoan) |  | x | 414 | 8 | 103600 | 3312 | 3.197% | 414 | 3312
|  | Vi sinh (lỗ khoan) |  | x |  | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | chênh lệch | 0
|  | Môi trường (lỗ khoan) |  | x | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Đa lượng (nước mặt) |  | x | 2187 | 9 | 19683 | 19683 | 100%
|  | Vi lượng (nước mặt) |  | x | 2187 | 8 | 17496 | 17496 | 100%
|  | Nhiễm bẩn (nước mặt) |  | x | 2187 | 7 | 15309 | 15309 | 100%
|  | Vi sinh (nước mặt) |  | x |  | 3 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Môi trường (nước mặt) |  | x |  | 9 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Hàm lượng chất lơ lửng (nước mặt) |  | x |  | 3 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Các dữ liệu tham chiếu khác | Hiện trạng khai thác nước nông thôn | x |  | 2829 | 40 | 0 | 113160 | #DIV/0!
|  | Tổng hợp các công trình khai thác NDĐ >10m3/ngày | x |  | 1195 | 40 | 21600 | 47800 | 221.3% | rà lại các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng trên 10m3/ngày | 1195 | 47800
|  | Hiện trạng khai thác NDĐ theo tầng chứa nước |  | x |  |  | 0 | 0 |  |  | chênh lệch | 0
|  | Hiện trạng khai thác NDĐ theo đơn vị hành chính |  | x | 300 | 40 | 0 | 12000
7 | Hiện trạng khai thác nước tập trung | Hiện trạng khai thác nước tập trung | x |  |  | 36 | 1332 | 0 |  | rà lại các công trình khai thác nước tập trung
8 | Hiện trạng khai thác nước đơn lẻ | Hiện trạng khai thác nước đơn lẻ | x |  |  |  | 0 | 0
9 | Hiện trạng khai thác nước theo mục đích sử dụng | Hiện trạng khai thác nước theo mục đích sử dụng | x |  |  |  | 0 | 0
10 | Mật độ khai thác nước | Mật độ khai thác nước |  | x |  |  | 0 | 0
11 | Các điểm xả thải vào nguồn nước | Các điểm xả thải vào nguồn nước | x |  | 1951 | 31 | 229803 | 60481 | 26.32% | rà lại các điểm xả thải vào nguồn nước |  | 2922 | 30101
11.1 | Điểm xả thải trực tiếp >5m3 |  | x | [5 empty] | #DIV/0!
11.2 | Bãi chôn lấp |  | x | [5 empty] | #DIV/0!
11.3 | Bãi rác |  | x | [5 empty] | #DIV/0!
11.4 | Nghĩa trang |  | x | [5 empty] | #DIV/0!
12 | Mẫu nước | Toàn diện |  | x | 858 | 35 | 26845 | 30030 | 111.9% | rà soát rồi điền lại vào sheet Phân tích mẫu | 858 | 30030
|  | Vi lượng |  | x | 709 | 18 | 12762 | 12762 | 100% |  | 709 | 12762
|  | Vi Sinh |  | x | 41 | 10 | 400 | 410 | 102.5% |  | 41 | 410
|  | Nhiễm Bẩn |  | x | 646 | 14 | 9212 | 9044 | 98.18% |  | 646 | 9044
|  | Sắt |  | x | 68 | 8 | 536 | 544 | 101.5% |  | 68 | 544
|  | Đồng vị |  | x | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 52790 | 0
13 | Lỗ khoan nghiên cứu ĐCTV | Thông tin chung công trình quan trắc nước dưới đất | x |  | 722 | 22 | 1760 | 15884 | 902.5% | 67 |  |  | -21615
|  | Thông tin địa tầng |  | x | 722 | 5 | 320 | 3610 | 1128% | 67
|  | Thông tin kết cấu công trình quan trắc |  | x | 722 | 6 | 240 | 4332 | 1805% | 67
14 | Bản đồ chuyên đề |  | x |  | 145 |  | 6040 | 6824 | 113%
| Tổng số trường dữ liệu không gian | [5 empty] | 240279 | 245493 | 102.2%
| Tổng số trường dữ liệu phi không gian | [5 empty] | 6451123 | 6923296 | 107.3%
| Nhập mới | [5 empty] | 72411 | 73468 | 101.5%
| Chuyển đổi | [5 empty] | 6378712 | 6849828 | 107.4%
| Tổng số trường không gian | 84533
| Tổng số trường phi không gian | 6867952
trong đó
| Chuyển đổi | 6758684
| Nhập mới | 109268